| SIRA NO | HEDEFİN ADI/TANIMI | KABUL KRİTERLERİ | FAALİYET ADIMLARI | KULLANILACAK KAYNAK İHTİYAÇLARI | SORUMLU | TERMİN | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktif lisans program sayısını artırmak | Minimum 1 program artış | Program tasarımı yapmak Mevzuata uygun şekilde program açma talebinde bulunmak Öğretim elemanı temininde bulunmak Altyapı oluşturmak Kontenjan talebinde bulunmak | 1 milyon TL Öğretim elemanı Derslik Teçhizat | Bölüm başkanlıkları Dekanlık Öğrenci işleri Fakülte sekreteri | 30 Eylül 2023 |  |
| 2 | Mezun bilgi sistemine kayıtlı öğrenci sayısını artırmak | Minimum %10 artış | Mezunlara ulaşmak için duyurular yapmak Mezunlarla faaliyetler düzenlemek Mezun olacak öğrencilerin diploma alırken mezun bilgi sistemine kayıt olmalarını sağlamak | 50000 TL Web duyurusu ve basılı doküman Etkinlik maliyeti Personel | Öğrenci işleri Bölüm başkanlıkları Dekanlık Fakülte sekreteri | 31 Aralık 2023 |  |
| 3 | Öğrencilerin Kayıtlı Oldukları Programdan Memnuniyet Oranını yüksek tutmak | Memnuniyet oranını minimum % 60 tutmak | Anket hazırlanması Duyuru yapılması Online Memnuniyet anketi yapmak Anket değerlendirilmesi | Personel | Dekanlık Kalite Komisyonu Fakülte sekreteri | 31 Aralık 2023 |  |
| 4 | Yabancı uyruklu öğrenci sayısının bir önceki yıla göre artırılması | Maksimum %5 artış | Uluslararası mecrada duyuruların yapılması Web sayfasında yabancı uyruklu öğrenciler için bilgi artırımı Sorumlu öğretim elemanlarının belirlenmesi Kabul sınavlarının yapılması Kesin kayıt | 500000 TL Öğretim elemanı Makine/teçhizat Basılı doküman | Dekanlık Fakülte sekreteri Öğrenci işleri | 30 Ekim 2023 |  |
| 5 | Üniversiteden ayrılan öğrenci sayısının (mezunlar hariç) azaltılması | Minimum %5 azalma | Eğitim öğretim ortamlarının iyileştirilmesi Alanında öğretim elemanı istihdamının artırılması Bölüm akreditasyonu faaliyetlerinin başlatılması | 1 milyon TL Öğretim elemanı Akreditasyon eğitimleri Altyapı ihtiyaçları | Dekanlık Bölüm başkanlıkları Kalite Komisyonu | 31 Aralık 2023 |  |
| 6 | Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısını artırmak | Minimum 1 öğrenci artış | Değişim programları anlaşmalarının yapılması Değişim programı başvuru takvimlerinin oluşturulması Öğrenci değişim programı fakülte koordinatörlerince duyuruların yapılması Başvuruların yapılması Değişimlerin gerçekleşmesi | 500000 TL Öğretim elemanı Harcırahlar | Dekanlık Değişim programı koordinatörleri Öğrenci işleri | 31 Aralık 2023 |  |
| 7 | Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısını artırmak | Minimum 2 öğrenci artış | Değişim programları anlaşmalarının yapılması Değişim programı başvuru takvimlerinin oluşturulması Öğrenci değişim programı fakülte koordinatörlerince duyuruların yapılması Başvuruların yapılması Değişimlerin gerçekleşmesi | 1 milyon TL Öğretim elemanı Harcırahlar | Dekanlık Değişim programı koordinatörleri Öğrenci işleri | 31 Aralık 2023 |  |
| 8 | Öğretim Üyesi Sayısının artırılması | Minimum 2 öğretim üyesi artış | Öğretim Üyesi ihtiyacının belirlenmesi ve rektörlüğe bildirilmesi YÖK’ten kadroların talep edilmesi Kabul edilen kadro talepleri için ilanlara çıkılması Başvuruların alınması Mevzuata uygun değerlendirmelerin yapılarak sonuçların ilan edilmesi | 700000 TL Öğretim elemanı görevlendirme İdari personel görevlendirme ilanlar | Bölüm başkanlıkları Dekanlık Fakülte sekreteri | 31 Aralık 2023 |  |
| 9 | Öğretim Elemanı Sayısı | Minimum 1 öğretim elemanı artış | Öğretim Üyesi ihtiyacının belirlenmesi ve rektörlüğe bildirilmesi YÖK’ten kadroların talep edilmesi Kabul edilen kadro talepleri için ilanlara çıkılması Başvuruların alınması Mevzuata uygun değerlendirmelerin yapılarak sonuçların ilan edilmesi | 350000 TL Öğretim elemanı görevlendirme İdari personel görevlendirme ilanlar | Bölüm başkanlıkları Dekanlık Fakülte sekreteri | 31 Aralık 2023 |  |
| 10 | Akademik Personel Memnuniyet Oranını Yüksek Tutmak | Memnuniyet oranını minimum % 60 tutmak | Anket hazırlanması Duyuru yapılması Online Memnuniyet anketi yapmak Anket değerlendirilmesi | Personel | Dekanlık Kalite Komisyonu Fakülte sekreteri | 31 Aralık 2023 |  |
| 11 | Lisans Programları Öğrenci Sayısı/Öğretim Elemanı Sayısı oranını azaltmak | Minimum %5 azalış | Öğretim elemanı istihdamını artırmak | 100000 TL Öğretim elemanı görevlendirme İdari personel görevlendirme ilanlar | Dekanlık | 31 Aralık 2023 |  |
| 12 | Lisans Programları Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı oranını azaltmak | Minimum %5 azalış | Öğretim üyesi istihdamını artırmak | 100000 TL Öğretim elemanı görevlendirme İdari personel görevlendirme ilanlar | Dekanlık | 31 Aralık 2023 |  |
| 13 | Ders Veren Kadrolu Öğretim Elemanlarının Haftalık Ders Saati Sayısının İki Dönemlik Ortalamasını ideal koşullarda tutmak | Haftalık Ders Saati Sayısının İki Dönemlik Ortalamasını 20 ila 30 saat arasında tutmak | Gerekli alanlarda yetkin öğretim elemanlarının ihtiyacını belirlemek Öğretim üyesi istihdamını artırmak Ders dağılımını dengeli yapmak | İhtiyaç analizi Personel | Dekanlık Bölüm Başkanlıkları | 31 Aralık 2023 |  |
| 14 | Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısını artırmak | Minimum 1 öğretim elemanı artış | Değişim programları anlaşmalarının yapılması Değişim programı başvuru takvimlerinin oluşturulması Değişim programı fakülte koordinatörlerince duyuruların yapılması Başvuruların yapılması Değişimlerin gerçekleşmesi | 250000 TL Öğretim elemanı Harcırahlar | Dekanlık Değişim programı koordinatörleri | 31 Aralık 2023 |  |
| 15 | Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısını artırmak | Minimum 2 öğretim elemanı artış | Değişim programları anlaşmalarının yapılması Değişim programı başvuru takvimlerinin oluşturulması Değişim programı fakülte koordinatörlerince duyuruların yapılması Başvuruların yapılması Değişimlerin gerçekleşmesi | 500000 TL Öğretim elemanı Harcırahlar | Dekanlık Değişim programı koordinatörleri | 31 Aralık 2023 |  |
| 16 | İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı oranını artırmak | Minimum %5 artış | İdari personel ihtiyacının belirlenmesi ve rektörlüğe bildirilmesi | 350000 TL İdari personel görevlendirme | Dekanlık Fakülte sekreteri | 31 Aralık 2023 |  |
| 17 | İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısını artırmak | Minimum %5 artış | İdari personel ihtiyacının belirlenmesi ve rektörlüğe bildirilmesi | 35000 TL İdari personel görevlendirme | Dekanlık Fakülte sekreteri | 31 Aralık 2023 |  |
| 18 | İdari Personel Memnuniyet Oranını Yüksek Tutmak | Memnuniyet oranını minimum % 60 tutmak | Anket hazırlanması Duyuru yapılması Online Memnuniyet anketi yapmak Anket değerlendirilmesi | Personel | Dekanlık Kalite Komisyonu Fakülte sekreteri | 31 Aralık 2023 |  |
| 19 | Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Lisans Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranını yüksek tutmak | Oranın minimum 0,95 olmasını sağlamak | Bölüm başkanları tarafından derse giren öğretim elemanlarınca derslerin bilgi paketlerinin eksiksiz hazırlanmasını istemesi Program bilgi paketlerinin tamamlanması Program bilgi paketlerinin Bologna koordinatörlüğünce incelenmesi ve web sayfasına yüklenmesi | Öğretim elemanı Bilgi paketi formatları | Öğretim elemanları Bölüm başkanlıkları Dekanlık Öğrenci işleri | 30 Ağustos 2023 |  |
| 20 | Öz değerlendirme yapılan program sayısını aktif program sayısına eşit tutmak | Minimum 3 aktif program | Akreditasyon dernekleri klavuzlarına göre öz değerlendirme yapmak üzere programlardan personel görevlendirilmesi Öz değerlendirme raporlarının hazırlanması Raporların dekanlığa sunulması | Öğretim elemanı Teçhizat Kağıt gibi sarf malzeme | Kalite komisyonu Öğretim elemanları Bölüm başkanlıkları Dekanlık | 30 Ekim 2023 |  |
| 21 | Akreditasyon işlemleri başlatan akademik birim sayısını artırmak | Minimum 1 aktif program | Öz değerlendirme raporlarının hazırlanması Akreditasyon derneklerinden başvuru ile ilgili eğitim alınması Eksiklerin giderilmesi ve hazırlıklıkların yapılması Akreditasyon derneklerine başvuruların yapılması | 1 milyon TL Öğretim elemanı Altyapı Teçhizat Sarf malzeme | Kalite komisyonu Öğretim elemanları Bölüm başkanlıkları Dekanlık Fakülte sekreteri | 31 Aralık 2023 |  |
| 22 | Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısını artırmak | Minimum 2 toplantı artış | Toplantı gündemlerini belirlemek İç Paydaşlarla toplantı duyuruları yapmak Toplantıları gerçekleştirmek ve kayıt altına almak | 2500 TL Personel Sarf malzeme | Kalite komisyonu Öğretim elemanları Bölüm başkanlıkları Dekanlık | 31 Aralık 2023 |  |
| 23 | Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısını artırmak | Minimum 2 toplantı artış | Dış paydaşlardan toplantı taleplerini toplamak Toplantı gündemlerini belirlemek Dış Paydaşlarla toplantı duyuruları yapmak Toplantıları gerçekleştirmek ve kayıt altına almak | 2500 TL Personel Sarf malzeme Binek araç | Kalite komisyonu Öğretim elemanları Bölüm başkanlıkları Dekanlık | 31 Aralık 2023 |  |
| 24 | İş Dünyasının, Mezunların Yeterlilikleri İle İlgili Memnuniyet Oranını yüksek tutmak | Memnuniyet oranını minimum % 60 tutmak | Anket hazırlanması Duyuru yapılması Online Memnuniyet anketi yapmak Anket değerlendirilmesi | Personel | Dekanlık Kalite Komisyonu Fakülte sekreteri | 31 Aralık 2023 |  |
| 25 | Mezunların Mezun Olduğu Programlar Ve Aldıkları Eğitim İle İş Hayatındaki Beklentileri Karşılama Düzeyleri İle İlgili Memnuniyet oranını yüksek tutmak | Memnuniyet oranını minimum % 60 tutmak | Anket hazırlanması Duyuru yapılması Online Memnuniyet anketi yapmak Anket değerlendirilmesi | Personel | Dekanlık Kalite Komisyonu Fakülte sekreteri | 31 Aralık 2023 |  |
| 26 | SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısını artırmak | Minimum %10 artış | Akademik personelin ders yükünü hafifletmek Akademik yayın yapmayı teşvik etmek Dergi gruplarının eğitimlerini duyurmak Akademik platformlara erişim sağlamak | 1 milyon TL Öğretim elemanı Teçhizat Bilgi kaynakları Yazılımlar | Dekanlık Öğretim elemanları | 31 Aralık 2023 |  |
| 27 | Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısını artırmak | Minimum %5 artış | Akademik personelin ders yükünü hafifletmek Akademik yayın yapmayı teşvik etmek Dergi gruplarının eğitimlerini duyurmak Akademik platformlara erişim sağlamak | Öğretim elemanı Teçhizat Bilgi kaynakları Yazılımlar | Dekanlık Öğretim üyeleri | 31 Aralık 2023 |  |
| 28 | Toplam Yayın (Döküman) Sayısını artırmak | Minimum %5 artış | Akademik personelin ders yükünü hafifletmek Akademik yayın yapmayı teşvik etmek Dergi gruplarının eğitimlerini duyurmak Akademik platformlara erişim sağlamak | Öğretim elemanı Teçhizat Bilgi kaynakları Yazılımlar | Dekanlık Öğretim elemanları | 31 Aralık 2023 |  |
| 29 | Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranını artırmak | Minimum %5 artış | Akademik personelin ders yükünü hafifletmek Akademik yayın yapmayı teşvik etmek Dergi gruplarının eğitimlerini duyurmak Akademik platformlara erişim sağlamak | Öğretim elemanı Teçhizat Bilgi kaynakları Yazılımlar | Dekanlık Öğretim üyeleri | 31 Aralık 2023 |  |
| 30 | Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısını artırmak | Minimum %5 artış | Akademik personelin ders yükünü hafifletmek Akademik yayın yapmayı teşvik etmek Dergi gruplarının eğitimlerini duyurmak Sanayii işbirliği platformlarına erişim sağlamak | 1 milyon TL Öğretim elemanı Teçhizat Bilgi kaynakları Yazılımlar | Dekanlık Öğretim elemanları | 31 Aralık 2023 |  |
| 31 | Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısını artırmak | Minimum 1 proje artış | Dış destekli proje duyurularını akademik personele ulaştırmak Proje yazma eğitimlerini duyurmak Proje başvurularını teşvik etmek Gerektiği takdirde başvurulara kurum onayı vermek | 1 milyon TL Öğretim elemanı Teçhizat Bilgi kaynakları Yazılımlar | Dekanlık Bölüm başkanlıkları Öğretim elemanları | 31 Aralık 2023 |  |
| 32 | Ulusal Proje sayısını artırmak | Minimum 3 proje artış | Ulusal proje duyurularını akademik personele ulaştırmak Proje yazma eğitimlerini duyurmak Proje başvurularını teşvik etmek Gerektiği takdirde başvurulara kurum onayı vermek | 500000 TL Öğretim elemanı Teçhizat Bilgi kaynakları Yazılımlar | Dekanlık Bölüm başkanlıkları Öğretim elemanları BAP koordinatörlüğü | 31 Aralık 2023 |  |
| 33 | Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım belge sayısını artırmak | Minimum 1 belge artış | Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım belge başvuruları hakkında bilgilendirme yapmak Başvuruları desteklemek | 250000 TL Öğretim elemanı Teçhizat Bilgi kaynakları Yazılımlar | Dekanlık Öğretim elemanları Patent ofisi | 31 Aralık 2023 |  |
| 34 | Öğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın evleri tarafından yayınlanmış kitap ve kitap bölümü sayısını artırmak | Minimum %5 artış | Öğretim elemanlarını teşvik etmek Kitap bölümü çağrılarını duyurmak | Öğretim elemanı Teçhizat Bilgi kaynakları Yazılımlar | Dekanlık Bölüm başkanlıkları Öğretim elemanları | 31 Aralık 2023 |  |
| 35 | Öğretim elemanı başına düşen uluslararası bildiri sayısını artırmak | Minimum %10 artış | Uluslararası kongre çağrılarını duyurmak Bildiri yapmayı teşvik etmek Kongre katılımları için gerekli izinleri vermek | Öğretim elemanı Teçhizat Bilgi kaynakları Yazılımlar | Dekanlık Bölüm başkanlıkları Öğretim elemanları | 31 Aralık 2023 |  |
| 36 | Düzenlenen ulusal bilimsel etkinlik sayısını artırmak | Minimum 1 etkinlik artış | Bilimsel etkinlikleri teşvik etmek Etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak Gerekli kaynakların temini için yazışmaları yapmak Etkinlikleri kayıt altına almak | 300000 TL Teçhizat Salonlar Bilgi kaynakları Yazılımlar Teknik personel | Dekanlık Bölüm başkanlıkları Öğretim elemanları Fakülte sekreteri | 31 Aralık 2023 |  |
| 37 | Hizmet içi eğitim sayısını artırmak | Minimum 1 eğitim artış | Eğitim taleplerini toplamak Eğitim için gerekli kaynakların temini için yazışmaları yapmak Eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve kayıt altına almak | 50000 TL Teçhizat Salonlar Bilgi kaynakları Eğitici personel | Dekanlık Personel Daire Başkanlığı Fakülte sekreteri | 31 Aralık 2023 |  |
| 38 | Sosyal etkinlik sayısını artırmak | Minimum 1 etkinlik artış | Sosyal etkinlikleri teşvik etmek Etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak Gerekli kaynakların temini için yazışmaları yapmak Etkinlikleri kayıt altına almak | 50000 TL Teçhizat Personel | Dekanlık Bölüm başkanlıkları Öğretim elemanları Fakülte sekreteri | 31 Aralık 2023 |  |
| 39 | Engelli dostu faaliyet sayısını artırmak | Minimum 1 faaliyet artış | Engelli dostu faaliyetleri teşvik etmek Faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak Gerekli kaynakların temini için yazışmaları yapmak Faaliyetleri kayıt altına almak | 50000 TL Teçhizat Personel Sarf malzeme Basılı döküman | Dekanlık Bölüm başkanlıkları Öğretim elemanları Fakülte sekreteri | 31 Aralık 2023 |  |
| 40 | Sosyo-kültürel sportif ve sanatsal faaliyet sayısını artırmak | Minimum 2 faaliyet artış | Sosyo-kültürel sportif ve sanatsal faaliyetleri teşvik etmek Faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak Gerekli kaynakların temini için yazışmaları yapmak Faaliyetleri kayıt altına almak | 50000 TL Teçhizat Personel Sarf malzeme Basılı döküman | Dekanlık Bölüm başkanlıkları Öğretim elemanları Fakülte sekreteri | 31 Aralık 2023 |  |
| 41 | Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısını artırmak | Minimum 1 proje artış | Sosyal Sorumluluk Projelerini teşvik etmek Projelerin koordinasyonunu sağlamak Gerekli izinlerin ve kaynakların temini için yazışmaları yapmak Projeleri kayıt altına almak | 50000 TL Teçhizat Personel Sarf malzeme Basılı döküman | Dekanlık Bölüm başkanlıkları Öğretim elemanları Fakülte sekreteri | 31 Aralık 2023 |  |